МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

филиал «Омского государственного педагогического университета» в г. Таре

(ФГБОУ ВПО «ОмГПУ»)

План реализации программы стратегического развития

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования

филиала «Омского государственного педагогического университета» в г. Таре

на 2013-2014 учебный год

Тара – 2013

Оглавление

| ## Проект 1 | ## Дидактические аспекты развития информационной культуры как фактора электронной мобильности различных социальных групп населения | ## 3 |
| --- | --- | --- |
| Проект 2 | ## Учебно-методическая лаборатория образовательной робототехники (для северных районов Омской области) |  |
| Проект 3 | ## Создание компьютерных геоинформационных моделей территорий сельских поселений северных районов Омской области как средство обучения школьников основам компьютерного моделирования | ## 4 |
| Проект 4 | Проблемы формирования и развития профессиональных компетенций студентов педагогических вузов посредством информационных и коммуникационных технологий |  |
| Проект 5 | ## Дистанционная IT-школа как средство развития информационной компетентности школьников | ## 5 |
| Проект 6 | ## Агитационная бригада филиала ОмГПУ в г. Таре |  |
| Проект 7 | ## Инновационные приёмы контрмаркетинга: система противодействия потреблению антисоциальных товаров молодёжью | ## 6 |
| Проект 8 | Образовательный кластер на базе вуза как механизм управления ## инновационным развитием малого города | ## 7 |
| Проект 9 | ## Региональный социально-просветительский проект «Реклама детства» |  |
| Проект 10 | ## Инновационное развитие молодёжного предпринимательства в малом городе | ## 8 |
| Проект 11 | # Проектирование и реализация эксплицитных учебных текстов как методического сопровождения учебных тем по математике на профильном уровне | ## 9 |
| Проект 12 | ## Сезонная «Intellect-школа» по подготовке к ЕГЭ (математика) |  |
| Проект 13 | ## Время в языке и культуре русского народа | ## 11 |
| Проект 14 | ## Мобильная поддержка научно-исследовательской деятельности учащихся ## на севере Омской области | ## 12 |
| Проект 15 | ## Служба языка | ## 13 |
| Проект 16 | ## Проблемы изучения и сохранения традиционной культуры Тарского Прииртышья | ## 14 |
| Проект 17 | ## Диверсификации индустрии туризма города Тары | ## 16 |
| Проект 18 | ## Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в процессе социальной интеграции | ## 17 |
| Проект 19 | ## Учебно-методический кабинет (Центр развития «Лучик») | ## 18 |
| Проект 20 | Лаборатория профессиональной адаптации молодых педагогов в образовательной среде севера Омской области |  |
| Проект 21 | Сетевое взаимодействие инновационно-активных образовательных учреждений севера Омской области | ## 19 |
| Проект 22 | Ассоциация выпускников филиала ОмГПУ в г. Таре | 20 |
| Проект 23 | Создание велесс-центра «Тонус-Хоулл» |  |
| Проект 24 | Создание центра педагогического сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью | ## 20 |

План реализации программы стратегического развития

на 2013 – 2014 учебный год

| Основные задачи стратегического проекта | Основные мероприятия, направленные на решение задач | Срок реализации | Достигнутый результат (целевой показатель) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Проект 1. Дидактические аспекты развития информационной культуры как фактора электронной мобильности различных социальных групп населения ## Руководитель проекта: Федосеева Анна Петровна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой ИКТО |  |  |  |
| Проведение комплексного исследования, связанного с выявлением дидактических механизмов развития информационной культуры как фактора электронной мобильности различных социальных групп населения. | Теоретическое обоснование дидактической модели развития информационной культуры различных социальных групп населения для обеспечения их электронной мобильности в современном информационном обществе | Сентябрь 2013 г. | Оформление заявки на основной конкурс РГНФ-2014 |
|  |  | Март - апрель 2014 г. | Разработка программы краткосрочных курсов пользователей ПК «Проектирование в офисных средах». |
|  |  | Март - апрель 2014 г. | Разработка сценария и проведение коллаборативного информационного коучинга в рамках лектория «Информационная культура как фактор вхождения в информационное общество» (23 апреля 2014 года) |
| ## Проект 2. Учебно-методическая лаборатория образовательной робототехники ## Руководитель проекта: Ганеев Сабир Минигалиевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИКТО |  |  |  |
| Вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество, ранняя профориентация | Организация встреч и тематических семинаров по проблемам образовательной робототехники для школьников | В течение года | - 29 января 2014 г. состоялась выездная встреча представителей филиала ОмГПУ в г. Таре с учителем математики и информатики В.В. Камаганцевым – энтузиастом образовательной робототехники в Тарском районе. - 18 февраля 2014 г. в филиале ОмГПУ в г. Таре состоялась встреча студентов математического факультета с учителем математики и информатики БОУ "Вставская средняя общеобразовательная школа" Тарского района В.В. Камаганцевым и его учениками, а также представителями БОУ ДО «Тарская станция юных техников» - директором С.А. Степановым и руководителем радиотехнического объединения Г.Г. Костериным. |
| Подготовка специалистов всех сфер образования по вопросам образовательной робототехники и инновационной деятельности | Участие в научно-методических семинарах по проблемам образовательной робототехники, прохождение курсов повышения квалификации | В течение года | С 3 по 7 февраля 2014 г. в Томском государственном педагогическом университете, доцент кафедры ИКТО Ганеев С.М. проходил обучение на курсах повышения квалификации «Использование информационных технологий для вариативности форм образовательной деятельности в ОУ в условиях ФГОС. Робототехника» |
| Развитие навыков проектной и конструкторской деятельности в сочетании с готовностью к исполнительской деятельности | Организация научно-исследовательской работы студентов филиала ОмГПУ в г. Таре через написание курсовых работ, выпускных квалификационных работ по данной тематике. | Ноябрь 2013 – июнь 2014 г. | Выполнение выпускной квалификационной работы на тему «Реализация элективного курса «Основы программирования роботов на платформе Arduino»» |
| Формирование умений самостоятельной индивидуальной и согласованной коллективной работы, развитие навыков делового общения | - организация кружков по робототехнике для одаренных детей; - проведение олимпиад по робототехнике на базе филиала ОмгПУ в г. Таре (школьный, городской, районный уровень) | В течение учебного года | Формирование умений самостоятельной индивидуальной и согласованной коллективной работы, развитие навыков делового общения |
| Проект 3. Создание компьютерных геоинформационных моделей территорий сельских поселений северных районов Омской области как средство обучения школьников основам компьютерного моделирования Руководители проекта: Пестова Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, декан математического факультета, Ганеев Сабир Минигалиевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИКТО |  |  |  |
| Организация процесса обучения школьников компьютерному геоинформационному моделированию | Рассмотрение основных понятий компьютерного геоинформационного моделирования и выявление возможностей его изучения школьниками | Ноябрь 2013 г. | Проведен анализ различных геоинформационных систем и методики их использования для обучения школьников основам компьютерного моделирования |
|  | Выделение подходов к обучению моделированию на примере создания компьютерных геоинформационных моделей собственных поселений | Январь 2014 г. | Проведен анализ возможностей различных технических устройств для формирования базы POI-точек для формирования геоинформационных моделей различных территорий |
|  | Разработка программы кружковых занятий по обучению основам компьютерного геоинформационного моделирования в среде «GPSMapEdit» | Май 2014 г. | Определены принципы отбора краеведческого материала для создания геоинформационных моделей |
| Проект 4. Проблемы формирования и развития профессиональных компетенций студентов педагогических вузов посредством информационных и коммуникационных технологий Руководитель проекта: Пестова Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, декан математического факультета |  |  |  |
| Совершенствование компонентов методической системы обучения студентов педагогических вузов, исходя из приоритетности развития профессиональных компетенций студентов педагогических вузов через использование информационных и коммуникационных технологий, определенных федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования | Определение возможностей информационных и коммуникационных компетенций для формирования и развития профессиональных компетенций, заявленных ФГОС ВПО по направлению Педагогическое образование | Сентябрь 2013 г. | - Теоретическое обоснование дидактической модели развития компетенций студентов (оформлена заявка на основной конкурс РГНФ-2014 г.) |
|  |  | Март-апрель 2014 г. | Разработана программа лектория «Информационная культура как фактор вхождения в информационное общество» по теме «Современный выпускник педагогического вуза как проводник идей использования информационных и коммуникационных технологий» |
|  | Создание банка оценочных средств компетенций | В течение всего периода |  |
| ## Проект 5. Дистанционная IT-школа как средство развития информационной компетентности школьников Руководитель проекта: Саакян Яна Оганесовна, ассистент кафедры ИКТО |  |  |  |
| Создание дистанционной IT-школы как формы дополнительного образования, обеспечивающую развитие информационной компетентности школьников | Разработать модель дистанционной IT-школы как средства развития информационной компетентности школьников | Сентябрь 2013 г. | Теоретическое обоснование дистанционной IT-школы как средства развития информационной компетентности школьников, заявка на основной конкурс РГНФ 2014 |
|  | Разработать содержательное наполнение и разработать сайт дистанционной IT-школы | Февраль 2014 г. - май 2014 г. | Коучинг по теме «Виртуальные школы в информационном обществе» |
|  | Организовать работу школьников в рамках данного проекта | Сентябрь 2014 г. |  |
| ## Проект 6. Агитационная бригада филиала ОмГПУ в г. Таре ## Руководитель проекта: Саакян Яна Оганесовна, ассистент кафедры ИКТО |  |  |  |
| Разработка и проведение профориентационных мероприятий для учащихся средних общеобразовательных школ | Разработка сценария мероприятий, сопровождающей презентации, буклетов, сертификатов, грамот, видеороликов, отбор творческих номеров | Декабрь 2013 г. | Разработана и проведена серия мероприятий образовательного, просветительского и имиджевого характера «Профессия учитель» для школьников, способствующая повышению интереса к педагогической профессии. |
|  | Организация встреч с учащимися школ Северных районов Омской области | Декабрь 2013 г. – март 2014 г. | За отчетный период агитационная бригада посетила образовательные учреждения: БОУ «Екатерининская СОШ»; БОУ «Тарская СОШ № 5»; БОУ «Большереченская СОШ № 1»; Усть-Ишимский лицей «Альфа»; БОУ «Ингалинская СОШ»; БОУ «Тевризская СОШ»; БОУ «Междуреченская СОШ»; БОУ «Тарская гимназия №1 им. А.М. Луппова»; БОУ «Тарская СОШ № 3» |
| Проект 7. Инновационные приёмы контрмаркетинга: система противодействия потреблению антисоциальных товаров молодёжью Руководитель проекта: Бахмат Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры математики и экономики |  |  |  |
| Разработка и развитие специальных информационно-коммуникационных ресурсов, с помощью которых можно было бы реализовывать проекты, способствующие снижению потребления молодежью антисоциальных товаров, создание атмосферы неприятия подобных товаров, позиционирование здорового образа жизни как модного тренда | - Научное осмысление существующих приемов маркетинга и контрмаркетинга антисоциальных товаров и интерпретация в научных и практических работах исполнителей проекта | Январь 2012 г. – декабрь 2013 | - Издано 8 статей, в т.ч. одна статья в журнале перечня ВАК - «Контрмаркетинг табакокурения в РФ» // Труды Вольного экономического общества России. – 2013 г. – т. 172. – С. 120-133 - Принято участие в работе 8 конференций, в том числе 1 Международная конференция (Польша) - Победа в Конкурсе работ студентов, аспирантов, молодых ученых по актуальным вопросам реализации приоритетных национальных проектов в Омской области в 2011 году - Победа во Всероссийском конкурсе научных, образовательных и инновационных проектов студенческих научных обществ 2012 года - Победа в XVI Всероссийском конкурсе научных работ молодежи «Экономический рост России» Вольного экономического общества 2013 года |
|  | - Организация проектной деятельности по продвижению разработанных программ контрмаркетинга в молодежной среде. - Разработка механизма взаимодействия всех заинтересованных участников процесса противодействия распространению потребления антисоциальных товаров в молодежной среде | 2013 г. Март 2014 г. | - Апробация основных приемов контрмаркетинга табачных изделий – акции, профилактические и пропагандистские мероприятия, просвещающие программы, Mystery Spopping. Разработан сценарий контрольной закупки Mystery Spopping, сформирована команда проекта |
|  | - Разработка собственных комплексных программ контрмаркетинга антисоциальных товаров | Июнь 2013 г. Сентябрь 2013г.– май 2014г. | - По заказу Администрации Тарского муниципального района (отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта) разработана Программа мероприятий по профилактике табакокурения среди студенческой молодежи г. Тары Омской области на 2013-2014 год «Капля никотина». Разработка приемов контрмаркетинга алкогольных товаров в рамках реализации гранта филиал ОмГПУ в г. Таре – «Полно пить! Пора ум копить!» |
| Проект 8. Образовательный кластер на базе вуза как механизм управления инновационным развитием малого города Руководитель проекта: Бахмат Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры математики и экономики |  |  |  |
| Разработка стратегической программы кластеризации на базе вузов с применением инструментов инновационного маркетинга для малых городов России, способствующей повышению эффективности продвижения образовательных услуг вузов на местном рынке | - Проведение научного исследования, касающихся теоретических основ проблем кластерной политики, образовательного кластера, инструментов инновационного маркетинга, возможностей их применения в условиях малого города - Определение основных качественных параметров портрета потенциального потребителя образовательных услуг вуза в условиях малого города. - Выявление основных инновационных инструментов маркетинга, применимых для малого города. - Проведение сравнительного анализа существующих методик разработки кластерных программ. | Сентябрь 2013 г. – май 2014 г. | 1. Проведено научное осмысление теоретических основ проблем кластерной политики 2. Оформлена заявка на грант РГНФ 2014 года «Образовательный кластер на базе вуза как механизм управления инновационного развития малого города» |
| Проект 9. Региональный социально-просветительский проект «Реклама детства» Руководитель проекта: Бахмат Наталья Владимировна, старший преподаватель кафедры математики и экономики |  |  |  |
| Поиск эффективных путей повышения качества рекламы детства как направления социальной рекламы, рассмотрение различных аспектов и оценки современного уровня развития данного направления рекламы в РФ, проведение социально-экономического анализа состояния рекламы детства в регионе | 1.Научное осмысление особенностей и тематики рекламы детства как направления социальной рекламы - Разработка и реализация совместных программ культурно-просветительской и интеллектуально-творческой деятельности, инновационных проектов для детей и молодежи - Разработка серии реклам детства для разных медианосителей, в том числе для общественного транспорта - Организация и проведение конкурсов социальной рекламы для школьников, пропагандирующих основные социальные ценности; мастер-классов для детей и молодежи по разработке социальной рекламы; издание каталогов выставок работ школьников, представленных в рамках конкурсов социальной рекламы | Сентябрь 2013 г. – март 2014 г. | - выявлены особенности и тематика социальной рекламы; - проведен сравнительный анализ состояния социальной рекламы и рекламы детства в России и за рубежом; - оформлена заявка на грант РГНФ 2014 года «Дети как объект инвестиций: стратегии домохозяйств в малом городе РФ»; - результаты исследования получили научную интерпретацию в научных и практических работах исполнителей проекта (11 статей, в том числе в 2014 году: - ВАК – «Вывеска детского специализированного магазина как вид наружной рекламы» // Маркетинг в России и за рубежом. – 2014 г. – № 1. – С. 68-78. - участие в работе 14 конференций, в т.ч. 5 международных; - участие в 7 конкурсах научных работ (в том числе, Диплом I степени во Всероссийском конкурсе проектных работ «Созидание и творчество» 2013 года в номинации «Проекты социальной рекламы»); - Победа в I туре Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ обучающихся «Юность, наука, культура» 2013 года; - Победа во Всероссийском конкурсе научных, образовательных и инновационных проектов СНО 2012 года; - Грамота Открытого конкурса на лучшую научную работу студентов вузов по экономическим наукам 2013 года; - Лауреат голосования XII Студенческой международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов XXI столетия: экономические науки» 2013 года) |
|  |  | Апрель 2013 г. | Организован и проведен Конкурс социальной рекламы среди школьников «Дети спасут мир» (поступило 403 работы из Омской, Кемеровской области, Ямало-Ненецкого АО и Республики Удмуртии), проведен мастер-класс со школьниками, издан каталог выставки социальной рекламы «Дети спасут мир» |
| Проект 10. Инновационное развитие молодёжного предпринимательства в малом городе Руководитель проекта: Филоненко Лариса Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой математики и экономики |  |  |  |
| Проектирование социально-ориентированной модели поддержки молодежного предпринимательства в малом городе | Определение сущности понятий в сфере поддержки и развития молодежного предпринимательства: "молодёжь", "предпринимательство", "бизнес", "молодёжное предпринимательство", "предпринимательская компетентность" | Сентябрь 2013 г. – - март 2014 г. | Опубликована статья: Апанасевич М.В., Филоненко Л.А. К вопросу о сущности понятия «молодежное предпринимательство» // Проблемы и перспективы развития математического и экономического образования: материалы VII Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) |
|  | Формулировка основных характеристик молодого предпринимателя в условиях малого города. | Сентябрь 2013 г. - октябрь 2013 г. | - Оформлена научная работа Апанасевич М.В. (н. рук. Филоненко Л.А.) «Развитие молодёжного предпринимательства как способ решения проблемы кадрового обеспечения сельского хозяйства в России» – Конкурс работ студентов, аспирантов, молодых ученых по актуальным вопросам реализации приоритетных национальных проектов в Омской области Оформлена заявка по теме «Инновационное развитие молодёжного предпринимательства в малом городе» на соискание гранта Регионального конкурса РГНФ 2014 (не поддержана) |
|  | Разработка памятки-путеводителя для молодого человека – будущего предпринимателя | Апрель 2014 г. – май 2014 г. |  |
| # Проект 11. Проектирование и реализация эксплицитных учебных текстов как методического сопровождения учебных тем по математике на профильном уровне Руководитель проекта: Ульянова Татьяна Владимировна, ассистент кафедры математики и экономики |  |  |  |
| Разработка и внедрение методических рекомендаций к преподаванию профильных тем по алгебре и началам математического анализа, создание и реализацию электронного дидактического материала, включающего некоторые профильные темы курса алгебры и начал математического анализа | Создание методического сопровождения темы «Действительные числа» к учебнику «Алгебра и начала математического анализа 10» под ред. С.М. Никольского | 2010 - 2013 г. | Публикация статей, издание учебно-методического пособия |
|  | Разработка программы лектория по теме «Дидактико-методические проблемы в преподавании профильных тем курса алгебры и начал математического анализа. Эксплицитные учебные тексты как методическое сопровождение учебных тем по математике на профильном уровне» | Декабрь 2013 г. – январь 2014 г. | - Проведена беседа с учителями математики БОУ «Тарская гимназия № 1 им. А.М. Луппова» Разработана программа лектория |
|  | Проведение лектория по теме проекта | Март 2014 г. |  |
|  | Создание электронного дидактического материала по профильным темам курса алгебры и начал математического анализа, содержащего эксплицитный учебный текст | В течение всего периода |  |
| Проект 12. Сезонная «Intellect-школа» по подготовке к ЕГЭ (математика) Руководитель проекта: Шустрова Анастасия Васильевна, ассистент кафедры математики и экономики |  |  |  |
| Организовать «Intellect-школу» для учащихся 11 классов северных районов Омской области, разработать программу занятий, провести занятия по подготовке к ЕГЭ (часть С), проанализировать итоги обучения в «Intellect-школе» и сформулировать методические рекомендации для подготовки к ЕГЭ, издание рекомендаций в виде учебно-методического пособия для учителей | Организация курсов довузовской подготовки «Intellect-школа» | Октябрь 2012 г. | Приказ об организации, калькуляция затрат, размещение рекламы на сайте филиала ОмГПУ в г. Таре и в газете «Тарский курьер», приказ о зачислении |
|  | Проведение занятий | Ноябрь 2012 г. – май 2013 г. | Проведено 56 занятий в объеме 112 ч., всего на курсах обучалось 24 учащихся школ г. Тары; привлеченные средства за отчетный период 124100 руб. |
|  | Участие конкурсах и грантах | Ноябрь 2012 г. – май 2013 г. | - «Intellect-школа» – центр довузовской подготовки учащихся 7-11 классов – 2 место, конкурс «Бизнес-идей» Администрации Тарского муниципального района - «Intellect-школа» – центр довузовской подготовки учащихся 7-11 классов - Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия» - Конкурс научных работ молодых ученых в области образования на премию журнала «Вопросы образования» - Конкурс работ студентов, аспирантов, молодых ученых по актуальным вопросам реализации приоритетных национальных проектов в Омской области - «Методика обучения учащихся 11 класса методу наглядной графической интерпретации решения уравнений и неравенств с параметрами в формате ЕГЭ» – Основной конкурс РГНФ 2013 «Intellect-школа как образовательный центр довузовской подготовки одаренных детей в малом городе» - Региональный конкурс РГНФ 2013 |
|  | Организация курсов довузовской подготовки «Intellect-школа» | Октябрь 2013 г. | Приказ об организации, калькуляция затрат, размещение рекламы на сайте филиала ОмГПУ в г. Таре и в газете «Тарское Прииртышье», приказ о зачислении |
|  | Проведение занятий | Ноябрь 2013г. – май 2014 г. | На данный момент проведено 32 занятия в объеме 64 ч. из запланированных 112 ч., всего на курсах проходит обучение 34 учащихся школ г. Тары и северных районов Омской области |
|  | Участие в конкурсах и грантах | Ноябрь 2013 г. – март 2014 г. | - «Сезонная «Intellect-школа» по подготовке к ЕГЭ (математика) - Фонд Дмитрия Зимина «Династия», конкурс образовательных проектов для школьников 2014 г. - «Intellect-школа как средство создания адаптивной системы обучения учащихся 11 класса при подготовке к ЕГЭ по математике» - Основной конкурс РГНФ 2014 Конкурс работ студентов, аспирантов, молодых ученых по актуальным вопросам реализации приоритетных национальных проектов в Омской области |
| ## Проект 13. Время в языке и культуре русского народа Руководитель проекта: Анцигина Людмила Кирилловна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры русского и иностранных языков |  |  |  |
| Проведение теоретического исследования, направленного на изучение современного состояния взаимосвязи языка и культуры. | Анализ научной литературы | В течение периода | Проводится теоретическое исследование, направленное на изучение современного состояния взаимосвязи языка и культуры. |
| Формирование корпуса языковых единиц (лексем, фразеологизмов, пословиц, поговорок) для лингвокультурологического анализа. | Выборка лингвистических единиц для лингвокультурологического анализа. | Январь – февраль 2014 | Сформирован корпус языковых единиц (лексем, фразеологизмов, пословиц, поговорок) для лингвокультурологического анализа. Прочитана публичная научная лекция на тему «Время в языке и культуре русского народа» для студентов и преподавателей Тарского педагогического колледжа (11.02.2014). |
| Подготовка к публикации научных статей по материалам проекта. | Сбор и подготовка материала для публикации | Март – апрель 2014 | Ведется подготовка |
| Разработка тематики курсовых и выпускных квалификационных работ по заявленной проблеме проекта. | Поиск направлений исследования для курсовых и выпускных квалификационных работ | Сентябрь 2014 | Разрабатывается тематика курсовых и выпускных квалификационных работ по заявленной проблеме проекта. |
| Разработка курса по выбору студентов «Язык и культура». | Составление программы курса | Декабрь 2013 – январь 2014 | Разработан курс по выбору студентов «Язык и культура». |
| Работа по направлению «Время в языке и культуре русского народа» в рамках ежегодной научно-практической конференции «Славянские чтения», приуроченной к празднованию Дня славянской | Определение направлений работы конференции | Январь – май 2014 | Подготовлено информационное письмо о проведении научно-практической конференции «Славянские чтения – 9», где планируется направление «Время в языке и культуре русского народа». |
| ## Проект 14. Мобильная поддержка научно-исследовательской деятельности учащихся на севере Омской области Руководители проекта: Анцигина Людмила Кирилловна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры русского и иностранных языков, Киселева Наталья Александровна, |  |  |  |
| Презентация основных положений научных исследований студентов с целью демонстрации данной формы работы школьникам. | Подготовка выступлений студентов перед школьниками по материалам научных исследований | Февраль – март 2014 |  |
| Мобильные консультации учителей и учащихся по различным направлениям работы НОУ. | Оказание консультационных услуг учителям и учащимся школ | В течение периода | Проведены индивидуальные методические консультации учителей и учащихся в период работы секции русского и иностранных языков XIX районной научно-практической конференции школьников Тарского района. Подготовлены рецензии на 10 научно-исследовательских работ учащихся, выполненных в рамках XIX районной научно-практической конференции школьников Тарского района (27.02.2014). |
| Профориентационная работа (презентация филиала, факультетов, профилей, конференций, олимпиад для школьников, научно-методических семинаров, курсов повышения квалификации учителей, консультирование молодых учителей по методическим и теоретическим вопросам преподавания русского и иностранных языков). | Подготовка, организация и проведение мероприятий профориентационного характера | Февраль 2014 | Проведена презентация историко-филологического факультета, профилей «Русский язык и Литература», «Иностранный язык и Иностранный язык» для организации набора 2014 г. во время Дня открытых дверей и Ярмарки учебных мест в филиале ОмГПУ в г. Таре (15.02.2014). |
| ## Проект 15. «Служба языка» Руководители проекта: Анцигина Людмила Кирилловна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры русского и иностранных языков, Киселева Наталья Александровна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой русского и иностранных языков |  |  |  |
| Организация и проведение лектория «Искусство говорить» для разных возрастных и социальных групп (школьников, студентов, преподавателей, библиотекарей и др.). | Разработка материалов для лектория. Согласование графика ежемесячного телевизионного лектория Службы языка | В течение периода | Составлен график ежемесячного телевизионного лектория Службы языка. |
| Проведение конкурсов «Мастер слова», «Грамотей года», «Грамотное поколение» и др., пропагандирующих богатство и выразительность русской речи. | Составление плана Недели родного языка в филиале | Февраль 2014 | Проведена Неделя родного языка с 17 по 21 февраля 2014. |
| Проведение выездных лекций «Русский язык в профессиональном общении», актуализирующих навыки грамотного устного и письменного делового общения, для государственных и муниципальных служащих, сотрудников предприятий и организаций. | Разработка материалов для лектория по деловому общению. Подготовка материалов для калькуляции стоимости платных услуг, оказываемых проектом | Февраль 2014 | Разработаны материалы лекций. Подготовлен приказ о стоимости платных услуг №01-27/29 от 13.02.2014. |
| Лингвистическое консультирование «Спрашивайте – отвечаем!». | Составление графика работы студентов-операторов для лингвистического консультирования | Февраль 2014 | Лингвистическое консультирование «Спрашивайте – отвечаем!» проводится ежедневно, на сайте филиала заведена страница «Служба языка», содержащая справочную информацию |
| Подготовка заключений специалистов по спорным лингвистическим вопросам юридического характера. | Подготовка материалов для калькуляции стоимости платных услуг, оказываемых проектом | 30.01.2014 | Дана лингвистическая консультация специалиста представителям правоохранительных органов |
| Выступление в СМИ по вопросам лингвоэкологии. | Согласование графика выступлений в местных СМИ участников проекта | Январь – февраль 2014 | Работа Службы освещается на Тарском телевидении (5.02.2014 и 19.02.2014 года, журналист Копейкина Анастасия) |
| Редактирование внутренних деловых бумаг. | Оказание консультационных услуг | В течение периода | Осуществляется корректура деловых бумаг по индивидуальным запросам. |
| Оказание помощи в совершенствовании знаний по иностранному языку, подготовка переводов научных и деловых текстов. | Организация курсов иностранных языков. Оказание услуг по переводу научных и деловых текстов. | В течение периода | Организованы курсы иностранных языков (английский, французский). Выполняются переводы деловых и научных текстов на иностранные языки. |
| ## Проект 16. Проблемы изучения и сохранения традиционной культуры Тарского Прииртышья Руководители проекта: Быструшкина Татьяна Витальевна, старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин, Березина Татьяна Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин |  |  |  |
| Систематизация фольклорных и этнографических материалов по результатам фольклорных практик | - Разработка положения об учебно-методическом кабинете «Народная художественная культура»; - Открытие учебно-методического кабинета «Народная художественная культура»; - Разработка плана работы учебно-методического кабинета «Народная художественная культура»; - Комплектование архива фольклорных материалов. | Декабрь 2013 г. Декабрь 2013 г. – февраль 2014 г. | - Разработано положение об учебно-методическом кабинете «Народная художественная культура»; - Открыт учебно-методический кабинет «Народная художественная культура»; - Составлен и утвержден план работы учебно-методического кабинета «Народная художественная культура»; - Обработана часть материалов фольклорного архива. |
| Подготовка к публикации архивных материалов, указателей и др. | Выступление с докладами, включающими обработанные материалы фольклорного архива. | Февраль 2014 г. | - Доклад на тему «Этапы заселения и освоения края в преданиях бывшего Тарского уезда Тобольской губернии» на III Всероссийском конгрессе фольклористов (г. Москва) |
| Публикация статей по изучению и сохранению традиционной культуры | - Публикация статей участников проекта - Публикация статей студентов | Декабрь 2013 г. Март 2014 г. Апрель 2014 г. | - Опубликована статья «Переселенцы «самоходы», «чалдоны», казаки в преданиях о заселении и освоении бывшего Тарского уезда Тобольской губернии» - Опубликована статья «Духовно-нравственный аспект преданий Тарского Прииртышья» |
| Включение результатов исследований в учебный процесс | Включение в лекционный материал по дисциплине «Устное народное творчество» результатов исследований. | Декабрь 2013 г. | Результаты исследования включены в лекционные материалы по дисциплине «Устное народное творчество» |
| Включение результатов исследований в культурно-досуговую деятельность вуза | - Разработка положения о Фестивале народной песенной культуры; - Разработка информационного письма о Фестивале народной песенной культуры; - Составление программы Фестиваля народной песенной культуры. | Февраль 2014 г. | - Разработано положение о Фестивале народной песенной культуры; - Разработано информационное письмо о Фестивале народной песенной культуры; - Составлена программа Фестиваля народной песенной культуры. |
| Участие в конкурсах и грантах | Оформление заявки на Всероссийский конкурс проектов «Культурная мозаика» | Февраль-март 2014 г. | Разработана основная концепция проекта на Всероссийский конкурс проектов «Культурная мозаика» |
| Сотрудничество с Комитетом культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области | Заключение договоров о сотрудничестве со структурными подразделениями Комитета культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области | Март 2014 г. | Заключен договор с ТКДЦ «Север», ОНК «Дом дружбы» |
| Просветительская работа в области народной художественной культуры | Лекторий по традиционной народной культуре | Май 2014 г. |  |
| Участие в реализации других проектов | Участие в работе Летней школы «Культурно-образовательный туризм: путешествие по таёжным местам» | Июнь-июль 2014 г. |  |
| Организация научных мероприятий | Организация и проведение научно-практической конференции «Традиционная культура Тарского Прииртышья. Перспективы развития и изучения. Сравнительный аспект». | Ноябрь 2014 г. |  |
| Публикация материалов научно-практических конференций | Выпуск сборника научных трудов по изучению традиционной культуры Тарского Прииртышья. | Ноябрь-декабрь 2014 г. |  |
| Сотрудничество с руководителем этнокабинета ОмГПУ д.ф.н., профессором Козловой Н.К. | Организация совместных научных мероприятий | В течение года |  |
| ## Проект 17. Диверсификации индустрии туризма города Тары Руководители проекта: Седельникова Наталья Александровна, кандидат исторических наук, ассистент кафедры гуманитарных дисциплин, Попов Евгений Викторович, старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин |  |  |  |
| -выработать дальнейшее развитие в сфере популяризации культурного наследия Тарского Прииртышья; -разработка проектов экскурсий для отдельных памятников архитектуры города (комплекс купеческих домов; комплекс археологических раскопок; -подготовка экскурсионных маршрутов для г. Тара. | - разработка путеводителя по г. Таре и рекламной продукции к 420-летию г. Тары; - проведение курсов повышения квалификации; - участие в выставке «Старый город»; - участие в конкурсе любительских фильмов « Будни и праздники земли Тарской»; - участие в конкурсе исследовательских работ, посвящённом памяти известного учёного-краеведа М.Е. Бударина; - виртуальные экскурсии по г. Тару. | Февраль- июнь 2014 г. | - подготовлено информационное письмо о Летней школе «Культурно-образовательный туризм: путешествие по таёжным местам» и проведена его рассылка; - разработано Положение о конкурсе на лучший туристический маршрут по городу Таре; -подготовлены курсы повышения квалификации «Мастерство эффективного общения»; - подготовлены курсы повышения квалификации «Продвижение туристического продукта на рынке услуг»; - разработаны тематические экскурсионные маршруты по городу Таре. |
| Проект 18. Психолого-педагогическое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, в процессе социальной интеграции Руководители проекта: Дербенёва Галина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета педагогики и психологии, Бажук Оксана Владимировна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры психологии и социальной педагогики |  |  |  |
| Оказание психолого-педагогической, социально-педагогической помощи родителям в процессе воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и подготовки их к самостоятельной жизни в социуме. | - Проведено заседание координационного совета по согласованию совместной работы (Встреча с директорами, педагогами КОУ «Тарская СОШ №5», КОУ «Тарская СОШ №3», КОУ «Ложниковская СОШ», КОУ «Полугрудовская СОШ» по вопросам перспективного развития инклюзивного образования на территории Тарского района) - Лекция «Инклюзивное образование: проблемы, развитие, перспективы, история» - Подготовлена лекция «Психолого-педагогическое сопровождение интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья» | 13.02.2014 25.02.2014 Март 2014 | 1. Определены основные направления деятельности по проблемам развития инклюзивного образования на территории Тарского района 2. Разработан план совместной деятельности. 2. Проведена лекция на базе КОУ «Тарская СОШ №3» (приняли участие 47 педагогов) 3. Разработана лекция. |
| Осуществление психолого-педагогической диагностики, выявление индивидуальных проблем социальной интеграции, разработка индивидуальных коррекционных программ. | Назначено заседание Координационного совета по созданию банка диагностических методик для детей с ограниченными возможностями здоровья | 06.03.2014 | Определена группа детей с ограниченными возможностями здоровья для проведения диагностики |
| Развитие и поддержка социальной активности, самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья и студентов-волонтеров. | Подготовка, организация и проведение культурно-массовых, спортивных и социально значимых мероприятий студентами-волонтерами с детьми с ограниченными возможностями | 20.11.2013 декабрь 2013 25.12.2013 20.10.2013 21.11.2013 25.10.2013 | - Проведен психологический турнир между учащимися КОУ «Тарская школа» и «Специальная (коррекционная) школа-интернат» - Проведение игры и участие в составе жюри в районном конкурсе «Мир увлечений моей семьи» для детей дошкольного возраста между детскими садами, реабилитационным центром и дошкольной группой «Калинка» - Проведение Новогоднего праздника «Проделки Кикиморы» для детей с ограниченными возможностями здоровья - Проведение КВН по здоровому образу жизни с учащимися КОУ «Тарская школа» - Проведение мероприятия «День матери» для детей с ограниченными возможностями здоровья - Проведение спортивной эстафеты с учащимися КОУ «Тарская школа» и КОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат» |
| Проект 19. Учебно-методический кабинет (Центр развития «Лучик») Руководитель проекта: Таротенко Ольга Анатольевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии и социальной педагогики |  |  |  |
| 1. Объединение усилий научного потенциала филиала университета для координации научно-исследовательской деятельности, педагогического опыта и повышения квалификации педагогических работников, бакалавров, магистров; 2. Проведение научно-исследовательской работы по проблемам развития и сохранения одаренности, творческого потенциала детей и молодежи, консультации детей и молодежи, родителей и педагогов, реализация диагностических исследований, экспертной деятельности образовательных учреждений; 3. Разработка и проведения программ повышения квалификации , организация и проведения круглых столов, конференций, семинаров по вопросам развития детей и молодежи со студентами и работниками образовательной сферы; 4. Проведение воспитательно - образовательной работы с разними категориями детей; 5. Консультации родителей и педагогов по проблемам развития детей. | 1. Разработка учебные программы, в рамках которых будут проходить семинарские, практические и лабораторные занятия со студентами на базе центра. 2. Проведение просветительской, коррекционной деятельности среди родителей, формирующих родительскую компетентность. 3. Организация и проведения мероприятий с детьми разных категорий». | Декабрь 2013 – Март 2014 | 1. Проведено родительское собрание и игровая программа для детей. Для проведения игровой программы привлекались студенты 4 курса профиля «Практическая психология в образовании» 27.12.2013. 2. Изучены нормативно-правовые, учебно-методические документы и разработаны положения, программы для групп раннего развития, кратковременного прибывания, развития детей 5 лет. Подобран материал для проведения занятий с детьми. Январь 2014. 3. В рамках углубленного изучения дисциплины «Психолого-педагогическая диагностика», для студентов 3 курса профиля «Психология образования», заочной формы обучения были организованы и проведены курсы повышения квалификации "РЕГУЛЯЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИКА И ЦВЕТОВОЙ ТЕСТ М. ЛЮШЕРА. ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТИ". С 3.02.2014 – 5.02.2014. 4. Начала работать группа раннего развития. С 24.02.2014. 4. Открыты курсы по подготовке детей к школе с 5 лет. С 5.03.2014. |
| Проект 20. Лаборатория профессиональной адаптации молодых педагогов в образовательной среде севера Омской области Руководители проекта: Шахмарова Роза Разиевна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой общей педагогики Демидович Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры общей педагогики, Бажева Наталья Георгиевна, старший преподаватель кафедры общей педагогики |  |  |  |
| помогать молодому педагогу, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической науки и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный процесс | Разработка совместной программы профессиональной адаптации молодых педагогов Тарского района (кафедра общей педагогики и Комитет по образованию Тарского муниципального района | Март 2014 г. | программа профессиональной адаптации молодых педагогов Тарского района |
| формировать и воспитывать потребность у молодых учителей в непрерывном самообразовании | организация работы форума offline консультации молодых педагогов посредством сети Интернет по вопросам использования инновационных форм и технологий проведения учебных занятий; по вопросам применения нетрадиционных средств оценивания достижений учащихся; по вопросам, связанным с реализацией новых государственных образовательных стандартов и др | Март 2014 -июнь 2014 |  |
| способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности педагога | Профессиональные конкурсы для молодых педагогов | Май 2014, октябрь 2014 |  |
| Проект 21. Сетевое взаимодействие инновационно-активных образовательных учреждений севера Омской области Руководители проекта: Шахмарова Роза Разиевна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой общей педагогики Демидович Елена Анатольевна, кандидат педагогических наук, старший преподаватель кафедры общей педагогики, Бажева Наталья Георгиевна, старший преподаватель кафедры общей педагогики |  |  |  |
| обеспечить научное сопровождение сетевого взаимодействия между образовательными учреждениями региона, заинтересованными в консультационно-методической поддержке | Организация научных семинаров , круглых столов , индивидуальных консультаций для педагогов образовательных учреждений | март 2014- декабрь 2014 | - научно-практический семинар "Эффективность образовательного процесса в условиях действия ФЗ 273 "Об образовании" - март 2014, - научно-практический семинар "Профессиональный стандарт педагога"- апрель 2014; - лекторий и мастер-класс для педагогов физической культуры Тарского района по новому направлению "зумба-фитнес" - 12 марта 2014 |
| содействовать разработке и апробации инновационных образовательных программ и проектов | Разработка программ инновационного развития образовательных учреждений и их сопровождение через деятельность базовых кафедр | Февраль 2014- декабрь 2014 | - создана базовая кафедра общей педагогики в ДОЛ "Лесная поляна"03.03.14; - согласован с Комитетом по образованию Тарского района вопрос о создании базовой кафедры общей педагогики при ресурсном центре Тарского муниципального района для организации системы научно-консультационного сопровождения инновационной деятельности образовательных учреждений и при центре ДЮТ для сопровождения дополнительного образования детей |
| обеспечить тиражирование накопленного опыта | проведение научно-практических конференций, семинаров и курсов повышения квалификации, представление продуктов инновационной деятельности на образовательных выставках, издание методической и учебной литературы | Март 2014-декабрь 2014 |  |
| Проект 22. Ассоциация выпускников филиала ОмГПУ в г. Таре Руководители проекта: Шахмарова Роза Разиевна, кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой общей педагогики Бажева Наталья Георгиевна, старший преподаватель кафедры общей педагогики |  |  |  |
| Создание информационной базы данных выпускников филиала ОмГПУ в г. Таре | 1. Разработка "Обращения к выпускникам филиала ОмГПУ в г. Таре". 2.Разработка регистрационной формы для сайта Филиала ОмГПУ в г. Таре. | Февраль 2014- | 1.Распространение листовок с "Обращением" на различных мероприятиях, проходящих в филиале и за его пределами. 2. Размещение "Обращения" на сайте Филиала. 3. Разработана регистрационная форма. |
| Создание Совета Ассоциации | работа по созданию руководящего Совета Ассоциации | Март -апрель 2014 | Привлечение к работе в Совете Ассоциации корреспондента газеты "Тарское Прииртышье". выпускника Филиала ОмГПУ в г.Таре - А. Курникова. |
| Проект 23. Создание велесс-центра «Тонус-Хоулл» Руководитель проекта: Бахмат Наталья Дмитриевна, старший преподаватель кафедры общей педагогики |  |  |  |
| - вовлечение студенческой молодежи, преподавателей, сотрудников Филиала ОмГПУ в г. Таре, населения г. Тара в систематические занятия физической культурой и спортом; - пропаганда здорового образа жизни | Набор для групповых занятий: - спортивные секции по разным видам спорта: волейбол, настольный теннис, баскетбол и т.д.; - зумба фитнес для детей и взрослых ( Набор для индивидуальных занятий: - тренажерный зал (занятия по индивидуально разработанной программе под руководством инструктора); - обучение лечебному массажу и самомассажу; - оказание консультационных услуг в Велнесс-центре по вопросам здоровьесбережения. | Работа ведется систематически с февраля 2014 | 1. Подготовка и проведение рекламной акции Велнесс центра "Тонус Холл" с размещением рекламной продукции в газете "Тарское Прииртышье", на сайте Филиала ОмГПУ в г. Таре (январь, февраль 2014). 2. Подготовка и проведение презентации Велнесс центра "Тонус Холл" - 22.02.14. 3. Организованы группы для занятий: - зумба-фитнес (20-24 ч.); - занятия в тренажерном зале (6 ч.); - оздоровительная группа для лиц пенсионного возраста (8-10 ч.) |
| Проект 24. Создание центра педагогического сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью Руководитель проекта: Берестовская Людмила Петровна, заместитель директора по учебной работе, кандидат педагогических наук, доцент |  |  |  |
| 1. Создание системы научно-методического сопровождения реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в северных районах Омской области | 1.1 Проведение заседаний Координационного совета по планированию видов научно-методического сопровождения реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в северных районах Омской области 1.2 Реализация профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогических работников образовательных учреждений, педагогов дополнительного образования детей по развитию одаренности детей и молодежи, выявлению, обучению и воспитанию и развитию одаренных детей и молодежи; 1.3 Организация дистанционного обучения по узкоспециализированным направлениям, дистанционных практикумов, форумов. 1.4 Размещение на образовательном портале материалов по работе с одаренными детьми и молодежью для детей, молодежи и родителей 1.5 Публикация методических и образовательных материалов по выявлению и развитию молодых талантов. | Январь-февраль 2014 г. Апрель – Декабрь 2014 г. Апрель-Декабрь 2014 г. Апрель-Декабрь 2014 г. Апрель-Декабрь 2014 г | Проведены 2 заседания Координационного совета Тарского района, разработан план проведения мероприятий по научно-методическому сопровождению |
| 2. Разработка и совершенствование системы мероприятий, направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных детей и молодежи | 2.1 Разработка комплекса психодиагностических инструментов для выявления одаренности, связей одаренности с личностными и социально-психологическими особенностями, с базовыми профессиональными направлениями детей и подростков. 2.2 Проведение диагностики по выявлению психолого-педагогических особенностей взаимодействия субъектов образовательной и развивающей деятельности с одаренными детьми и подростками. 2.3 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для одаренных детей и молодежи. 2.4 Проведение семинаров по подготовке школьников к предметным олимпиадам. | Февраль - март 2014 года Март 2014 г. Апрель – Июнь 2014 г Сентябрь 2014-Март 2015 г. | Разрабатывается комплекс психолого-педагогических методик диагностики |
| Зам. директора по научной работе филиала ОмГПУ в г. Таре Е.В. Пыхтеева |  |  |  |